## YILLIK ÇALIŞMA PLANI
|  | İSG KOORDİNATÖRLÜĞÜ RİSK TAKİP TABLOSU |  | Doküman No | FR-1389
|  |  |  | Revizyon Tarihi | 2018-05-18
|  |  |  | Revizyon No | 0
RİSK NO | EVRAK NO | GİDEN BİRİM | AÇIKLAMA | İŞİN TAMAMLANMA DURUMU | NOT
2019 riskler ve gerçekleşme durumları
1 | E.1901151108 | inşaat fakültesi | Lab Havalandırması hk. | Yapılmadı | YTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nün bazı laboratuvarlarında, en temel sağlık ve güvenlik bileşenlerinden olan havalandırma sisteminin bulunmadığı tespit edilmiştir
2 | E.1901140420 | ilgili birimler | Çeker Ocak Bakımları hk. | Yapıldı
3 | E.1901180691 | Demir atolyesi | Yıldız Kampüsü yemekhane binasına engelli öğrencinin erişimi için rampa yapılması | Yapıldı
4 | E.1901210170 | ilgili birimler | Labortuvar ve atölyelerde acil durum ekipmanlarına en kısa sürede (en fazla 10 saniye içinde) ulaşılması gerekmektedir. Labortuvar güvenliğinin arttırılması amacıyla boy duşu, göz solüsyonu, yangın battaniyesi ve ilk yardım çantasından oluşan güvenlik köşesi oluşturulması planlanmaktadır. | Yapıldı
5 | E.1901230071 | Tüm birimler | İlgi yazıda "pano ve elektrik odası olarak da adlandırılan enerji odalarında personel, elektrik tesisatı ile ilgisiz her türlü malzeme ve yanıcı her türlü malzemenin" bulunmasının yangın güvenliği açısından sakıncalı olduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte, bu odaların amacı dışında (depo, arşiv, ofis vb.) kullanılmasına devam edildiği gözlenmektedir | Yapılmadı
6 | E.1901290334 | Kimya- Metalurji Fakültesi | Kimya Metalurji Fakültesi 2. Kat sınıflarında bulunan aydınlatma armatürlerinin yükseklikleri, değişim ve tamirat işlerinde yüksekte çalışma ve yüksekten düşme tehlikesi oluşturmaktadır. Armatürlerin daha güvenli bir şekilde tamir ve değişimlerinin yapılabilmesi için askılama ya da elektrik tavalarının yüksekliğinin düşürülmesi yoluyla armatürlere ulaşımın kolay ve güvenli hale getirilmesi önerilmektedir. | Yapılmadı
7 | E.1901310536 | İnşaat Fakültesi | Davutpaşa Kampüsü İnşaat Fakültesi giydirme dış cephe elemanlarının düşme tehlikesi bulunmaktadır. Bölgenin geçiş alanı olarak kullanılması sebebiyle giydirme cephe elemanlarının (karolaj) daha önce aynı Fakültenin Dekanlık kısmında uygulanan puntolama yöntemi ile desteklenmesi ve hasarlı olan kısımların yenilenmesi ya da giydirme dış cephe sisteminin güvenli bir şekilde tamamen yenilenmesi önerilmektedir. Bölgede tamirat ya da yenileme çalışmaları yapılana kadar kırık ve düşme tehlikesi olan alanların geçişe kapatılması, bloklar arası geçiş olarak kullanılan alanların metal lama ya da köşebent ile sabitlenmesi önerilmektedir. | Bazıları söküldü bazıları puntolama ile desteklenerek iş tamamlandı.
8 | E.1901290334 | Kimya Metalurji Fakültesi | Kimya Metarulji Fakültesi 2. Kat Sınıfları- askılama yapılması | Yapılmadı
9 | E.1903060187 | Genel sekreterlik, mimarlık | B Blok Bodrum Katlar Hk. | Yapılmaya başlandı
10 | E.1903060189 | Tüm Birimler | Alçak tavanlar hk. | Uygulama koordinatörlüğümüz tarafından başlanmış olup; Makine fakültesi yapılmıştır.
11 | E.1903060188 | Tüm Birimler | Kompresör bulunan birimlerde kompresörlerin bölme içine konulması hk. | Yapılmamıştır.
12 | E.1903010565 | Fen Edebiyat Falültesi | Davutpaşa Kampüsü Kışla Binasında bulunan ve Fen Edebiyat Fakültesine bağlı atıl durumdaki laboratuvar sınıflarının yetkisiz kişi ya da kişilerde kullanıldığı ve laboratuvarda bulunan kimyasalların tehlikeli şekilde bulunduğu aynı binayı kullanan öğrenci kulüpleri tarafından bildirilmiş olup, kampüs güvenlik amirleri ve fakülte yetkilisi ile birlikte tespit edilmiştir. | C Blok laboratuvarları risk tespitinden sonra temizlenmiş olup; kapısı kilitlenmiştir. Yetkisiz kişilerin erişimi engellenmiştir.
13 | E.1903010578 | Makine, gemi, mimarlık fakülteleri | Yangın yönetmeliği uyarınca 3 fakülte tarafından ortak kullanılan b blok bodrum katının acil çıkış güzergahında bulunan engellerin rampa yapılarak aşılması amaçlanmaktadır | Yapılmadı
14 | E.1903050727 | Tüm birimler | Cam Kaynaklı Kazalar Hk. | Yapıldı
15 | E.1903250089 | Tüm birimler | Pencere Kaynaklı Tehlikeler | Bazı birimler tarafından yapıldı
16 | E.1903250086 | Genel sekreterlik | B Blok yangın kapıları | Yapıldı
18 | E.1904260940 | Demir atolyesi | Korkuluk Yapılması | Yapılmadı
19 | E.1904020426 | Genel sekreterlik, SKS | Kış lastiği kullanımının sona ermesı hakkında | Yapıldı
20 | E.1905160330 | Tüm birimler | Kaydırmaz Bant Uygulaması Hk. | Yapıldı
21 | E.1905080334 | Genel Sekretler Yrd. | Metro Şantiyesi Hk. | Yapıldı
22 | E.1905300544 | Genel sekreterlik, SKS | Kreş Yangın Güvenliği | Yapıldı
23 | E.1906110858 | Genel Sekreterlik, Makine Fakültesi | B Blok 6. kat acil çıkışı | İş planlaması yapıldı
24 | E.1906110859 | Genel Sekreterlik | Sundurma Hk. ( Cafe İSTA' da 2 metreden alçak noktalar var ) | Yapıldı
25 | E.1906170158 | Genel Sekreterlik ( Beşiktaş ) | Düşme tehlikesinin engellemesi- Beşiktaş Kampüsü İş bankası karşısındaki çıkış | İstek Yapıldı
26 | E. 1906100343 | Tüm birimler | Pencere Korkuluğu Hakkında | Yapıldı
27 | E.1907310007 | Genel Sekreter Yardımcılığı | Güvenlik binasında, iç mahalde doğalgaz ile çalışan kombi bulunduğı ve gaz kesme tertibatlarının mevcut olmaması hakkındadır. | Yapılmadı
28 | E.1907290024 | BOM | Kampüs genelinde bulunan vana kutularının bazılarının kapaksız olduğu bazılarının ise kapaklarının oturmadığı ve takılıp düşmelere neden olduğu hakkındadır. | Yapıldı
29 | E.1907040661 | BOM, Destek Hizmetleri ŞM | Cam Silme İşlemleri Hk. | Yapılmadı
30 | E.1907100275 | BİTUAM | BİTUAM binası havalandırması Hk. | Yapıldı
31 | E.1907010415 | Bakım ve Onarım Müdürlüğü | Merkez Laboratuvar binasını besleyen jeneratörde yakıt kaçağı tespiti | Yapıldı
32 | E.1908070364 | Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Yapı İşleri TDB., Genel Sekreterlik | Tarihi fırın binasının bodrum katında su biriktiği tespit edilmiştir. | Yapıldı
33 | E.1908010486 | Genel sekreter yardımcılıg, Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü | YTÜ Beşiktaş Kampüsü Giriş Kapısı Yapım İşinde kapıda güvenlik önlemlerinin alınması | Yapıldı
34 | E.1908010484 | SKS, Genel Sekreter Yardımcılığı | Zemin Kaymazlığı Hk. ( yemekhanelerdeki mutfaklar ile kapalı yüzme havuzunun bazı kısımlarının kaydırmaz malzeme/solüsyon ile kaplanması gerektiği değerlendirilmektedir.) | Yapılmadı
35 | E.1908010483 | Destek hizmetler | Personel servislerine imdat çekiçleri verilmesi hk. | Yapıldı
36 | E.1908060076 | Genel Sekreter Yrd. | R blok yakınında bulunan sivri demirlerin üstünün branda veya karton gibi kalın bir malzeme ile kaplanması | Yapıldı
37 | E.1908070365 | Genel Sekreter Yrd. | Demir ve ahşap atölyelerinde acil durumdalarda kullanılmak üzere çıkış kapıları | Yapılmadı
38 | E.1908190259 | Destek hizmetleri Ş.M. | Bina İçi İlaçlama İşlemlerinde uyulması gereken isg kuralları hk. | Yapıldı
39 | E.1908210136 | Fen Edebiyat Falültesi | Kışla binası c blok laboratuvar katında tek çıkış olmak ile birlikte, önceden mevcut olan ikinci çıkışın iptal edildiği görülmüştür. Bu sebeple ikinci çıkışın açılması konusunda yazı yazılmıştır. | Yapıldı
40 | E.1909040166 | Genel Sekreter Yrd. | YTÜ Beşiktaş Kampüsü Giriş Kapısı Yapım İşi nedeniyle Palanga Caddesi üzerinde yapılan düzenleme nedeniyle yayaların araç yoluna indiği görülmektedir. Kaldırım hizmete girene kadar duba uygulaması ile yaya ile araç yolu kesişiminin engellenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. | Yapıldı
41 | E.1909050417 | Genel Sekreter Yrd. (Yıldız) | Beşiktaş Kampüsü ana giriş engelli yolu yakınındaki jiletli teller duvardan ayrılmış tırabzana değmektedir. Düzeltilmesi amacıyla yazı yazılmıştır. | Yapıldı
42 | E.1909120532 | Genel Sekreter Yrd. (Yıldız) | B blokta bulunan merdivenlerin tırabzanlarının yeterli yükseklikte olmadığı ve düşme tehlikesini engellemediği değerlendirilmektedir. Bu sebeple tırabzanların yükseltilmesi ve/veya merdiven kovasının emniyet filesi ile kapatılması önerilmektedir. | Yapılmadı
43 | E.1909040129 | Genel Sekreter Yrd. (DP) | Sancak Köşkü ve Fil Ahırları olarak bilinen yapıların harabe niteliği taşımasından dolayı, etrafının çit ile çevrilmesi ve izinsiz girişlere yasaklanması gerektiği değerlendirilmektedir | Yapıldı
44 | E.1909170925 | Mimarlık Fakültesi | Dış mekanda kaydırmaz bant uygulamasının kalıcı olmaması nedeniyle "kaydırmaz zemin" uygulamasının yapılmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir. | Yapıldı
45 | E.1909170140 | Genel Sekreter Yrd. (Yıldız) | İş Bankası ile güvenlik binası arasında kalan yolda oluşan çukur nedeniyle takılma ve düşmeler olmaktadır. Doldurulması istenmiştir. | Yapıldı
46 | E.1909300212 | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık Fakültesi'ne bazı mahallerdeki alçak tavanlar nedeniyle oluşan baş çarpma risklerini önlemek amacıyla kullanılabilecek malzemeler önerilmiştir. | Yapılmadı
Hesaplama Özeti : 2019 yılı Eylül ayına kadar gerçekleşen 46 adet risk tespitinin 33 tanesi yapılmış ya da yapılmaya başlanmış durumda olduğundan gerçekleşme oranı %71,4 olarak belirlenmiştir.